## RTM Final
Módulo | ID Requerimiento | ID Condición | Descripción de condición | ID Caso | Nombre del caso | Técnica aplicada | ID Dato | Datos de entrada | Resultado esperado | Estado ciclo 1 | Estado final | Defecto asociado | Estado del defecto | Observación
REQ001 | REQ001-A | CT-001 | Autenticación y credenciales | TC-REQ001-001 | Inicio de sesión con credenciales válidas | Partición de equivalencia | TD-001 | Correo: admin.qa@example.com Contraseña: QaSegura123 Rol: Administrador Estado: Activo | Autentica y permite acceso a funcionalidades autorizadas. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ001 | REQ001-A | CT-001 | Autenticación y credenciales | TC-REQ001-002 | Inicio de sesión con contraseña incorrecta | Partición de equivalencia | TD-002 | Correo: admin.qa@example.com Contraseña: Incorrecta123 Rol: Administrador | Rechaza autenticación, no crea sesión y bloquea módulos protegidos. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ001 | REQ001-A | CT-002 | Permisos según rol | TC-REQ001-003 | Acceso permitido según rol de usuario | Tabla de decisión | TD-003 | Correo: admin.qa@example.com Rol: Administrador Operación: Consultar usuarios Permiso: Permitido | Autoriza operación y muestra listado según permisos oficiales. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar matriz de permisos oficial.
REQ001 | REQ001-A | CT-002 | Permisos según rol | TC-REQ001-004 | Acceso denegado a módulo no autorizado | Tabla de decisión | TD-004 | Correo: piloto.qa@example.com Rol: Piloto Operación: Consultar usuarios Permiso: Denegado | API responde HTTP 403 sin revelar datos administrativos. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar matriz de permisos oficial.
REQ001 | REQ001-B | CT-003 | Duplicidad en catálogos | TC-REQ001-005 | Registro duplicado en catálogo de clientes | Partición de equivalencia | TD-005 | Nombre: Cliente QA Duplicado NIT: 1234567-8 Registro previo: mismo NIT | Rechaza duplicado; conserva un solo registro sin modificar original. | Fail | Pass | BUG-CLI-01 | Cerrado | Falló en ciclo 1 (BUG-CLI-01); corregido y verificado en regresión el 20/10/2026.
REQ001 | REQ001-A | CT-011 | Longitud mínima de contraseña | TC-REQ001-006 | Contraseña inferior a longitud mínima | Análisis de valores límite | TD-006 | Contraseña: Ab123 Longitud: 5 Mínimo implementado: 6 | Rechaza contraseña de cinco caracteres y no la guarda. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar política de contraseña.
REQ001 | REQ001-A | CT-011 | Longitud mínima de contraseña | TC-REQ001-007 | Contraseña igual a longitud mínima | Análisis de valores límite | TD-007 | Contraseña: Ab1234 Longitud: 6 Mínimo implementado: 6 | Supera control de longitud; aceptación final depende de otras reglas. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar política de contraseña.
REQ001 | REQ001-A | CT-011 | Longitud mínima de contraseña | TC-REQ001-008 | Contraseña superior a longitud mínima | Análisis de valores límite | TD-008 | Contraseña: Ab12345 Longitud: 7 Mínimo implementado: 6 | Supera control de longitud; no se rechaza exclusivamente por tener 7 caracteres. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar política de contraseña.
REQ002 | REQ002-A | CT-004 | Cálculo de peso neto | TC-REQ002-001 | Cálculo correcto del peso neto | Partición de equivalencia | TD-009 | Lote: LOT-QA-001 Bruto: 25.00 kg Tara: 2.00 kg Neto: 23.00 kg | Registra neto de 23.00 kg (25.00 − 2.00). | Skipped | Skipped | N/A – fuera de alcance | — | Fuera del alcance de esta versión (captura de tara), por decisión del equipo.
REQ002 | REQ002-A | CT-004 | Cálculo de peso neto | TC-REQ002-002 | Tara superior al peso bruto | Partición de equivalencia | TD-010 | Lote: LOT-QA-002 Bruto: 20 kg Tara: 25 kg Neto matemático: −5 kg | Rechazar tara superior al bruto; regla propuesta pendiente de confirmar. | Fail | Pass | BUG-REC-01 | Cerrado | Falló en ciclo 1 (BUG-REC-01); corregido y verificado en regresión el 20/10/2026.
REQ002 | REQ002-B | CT-005 | Umbral de maduración Brix | TC-REQ002-003 | Maduración inferior al umbral | Análisis de valores límite | TD-011 | Sublote: SUB-QA-001 Medición: 21 Brix Umbral: 22 Brix | No promociona automáticamente a Listo para Producción. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ002 | REQ002-B | CT-005 | Umbral de maduración Brix | TC-REQ002-004 | Maduración igual al umbral | Análisis de valores límite | TD-012 | Sublote: SUB-QA-002 Medición: 22 Brix Umbral: 22 Brix | Promociona si se satisfacen las demás condiciones. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Conciliar umbral configurable con rango documentado.
REQ002 | REQ002-B | CT-005 | Umbral de maduración Brix | TC-REQ002-005 | Maduración superior al umbral | Análisis de valores límite | TD-013 | Sublote: SUB-QA-003 Medición: 23 Brix Umbral: 22 Brix | Promociona al superar umbral, sujeto a demás condiciones. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Conciliar umbral configurable con rango documentado.
REQ002 | REQ002-A | CT-012 | Acumulación de pesos por cajas | TC-REQ002-006 | Acumulación de peso neto por cajas | Partición de equivalencia | TD-014 | Lote: LOT-QA-003 C1: 20−2=18 kg C2: 25−2=23 kg C3: 30−3=27 kg Total: 68 kg | Netos 18, 23 y 27 kg; acumulado neto 68 kg y bruto 75 kg. | Skipped | Skipped | N/A – fuera de alcance | — | Fuera del alcance de esta versión (captura de tara), por decisión del equipo.
REQ002 | REQ002-B | CT-013 | Transición de maduración | TC-REQ002-007 | Transición a Listo para Producción | Transición de estados | TD-015 | Sublote: SUB-QA-004 Estado inicial: En Maduración (por confirmar) Mediciones: 21 y 22 Brix | No promociona con 21; promociona con 22 si corresponde. Confirmar nomenclatura. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar estados y condiciones de promoción.
REQ002 | REQ002-B | CT-013 | Transición de maduración | TC-REQ002-008 | Prevención de promoción prematura | Transición de estados | TD-016 | Sublote: SUB-QA-005 Medición: 20 Brix Umbral: 22 Brix | No cambia automáticamente a Listo para Producción. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar estados y condiciones de promoción.
REQ003 | REQ003-A | CT-006 | Registro de etapas y mermas | TC-REQ003-001 | Registro correcto de etapa de producción | Partición de equivalencia | TD-017 | Lote: LOT-QA-P001 Etapa: Pelado Entrada: 100 kg Salida: 90 kg Merma: 10 kg Responsable: OPER-QA-01 | Registra etapa, pesos, merma y personal responsable. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ003 | REQ003-A | CT-006 | Registro de etapas y mermas | TC-REQ003-002 | Merma superior al peso de entrada | Partición de equivalencia | TD-018 | Lote: LOT-QA-P002 Etapa: Corte Entrada: 50 kg Salida: 0 kg Merma: 60 kg | Rechazar inconsistencia física; regla pendiente de validación de negocio. | Fail | Pass | BUG-PRO-01 | Cerrado | Falló en ciclo 1 (BUG-PRO-01); corregido y verificado en regresión el 20/10/2026.
REQ003 | REQ003-B | CT-007 | Balance de masa y cierre | TC-REQ003-003 | Cierre con balance correcto | Tabla de decisión | TD-019 | Proceso: PROD-QA-003 Entrada: 100 kg Merma: 15 kg Producido: 85 kg Diferencia: 0 | Permite cierre: 100 − 15 = 85 kg. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ003 | REQ003-B | CT-007 | Balance de masa y cierre | TC-REQ003-004 | Cierre con diferencia sin justificación | Tabla de decisión | TD-020 | Proceso: PROD-QA-004 Entrada: 100 kg Merma: 10 kg Producido: 85 kg Diferencia: 5 kg Justificación: Vacía | Rechaza cierre; proceso permanece abierto. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ003 | REQ003-B | CT-007 | Balance de masa y cierre | TC-REQ003-005 | Cierre con diferencia justificada | Tabla de decisión | TD-021 | Proceso: PROD-QA-005 Entrada: 100 kg Merma: 10 kg Producido: 85 kg Diferencia: 5 kg Justificación: Diferencia en pesaje manual. | Ruta alternativa permite cierre con justificación explícita; autorización pendiente de confirmar. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar autorización para justificar diferencia.
REQ003 | REQ003-B | CT-015 | Diferencia mínima de peso | TC-REQ003-006 | Balance con diferencia mínima | Análisis de valores límite | TD-022 | Proceso: PROD-QA-006 Entrada: 100.00 kg Merma: 10.00 kg Producido: 89.99 kg Diferencia: 0.01 kg | Si no existe tolerancia, rechaza cierre; tolerancias pendientes de confirmar. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar tolerancia y precisión del balance.
REQ003 | REQ003-A | CT-014 | Merma igual a peso de entrada | TC-REQ003-007 | Merma igual al peso de entrada | Análisis de valores límite | TD-023 | Lote: LOT-QA-P007 Etapa: Corte Entrada: 50 kg Merma: 50 kg Salida: 0 kg | No produce negativos ni errores; aceptación del rendimiento 0% por confirmar. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar tratamiento de rendimiento cero.
REQ003 | REQ003-B | CT-016 | Justificación vacía | TC-REQ003-008 | Justificación compuesta solo por espacios | Tabla de decisión | TD-024 | Proceso: PROD-QA-008 Entrada: 200 kg Merma: 20 kg Producido: 175 kg Diferencia: 5 kg Justificación: " " | Trata espacios como vacío y rechaza cierre; regla propuesta por confirmar. | Fail | Pass | BUG-PRO-02 | Cerrado | Falló en ciclo 1 (BUG-PRO-02); corregido y verificado en regresión el 20/10/2026.
REQ004 | REQ004-A | CT-008 | Disponibilidad de vehículo y piloto | TC-REQ004-001 | Ruta con vehículo y piloto disponibles | Tabla de decisión | TD-025 | Ruta: RUT-QA-001 Pedido: PED-QA-001 Vehículo: VEH-QA-01 (Disponible) Piloto: PIL-QA-01 (sin ruta) Fecha: 2026-10-12 | Crea ruta con pedido, vehículo y piloto asociados. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ004 | REQ004-A | CT-008 | Disponibilidad de vehículo y piloto | TC-REQ004-002 | Rechazo de vehículo no disponible | Tabla de decisión | TD-026 | Ruta: RUT-QA-002 Pedido: PED-QA-002 Vehículo: VEH-QA-02 (No disponible) Piloto: PIL-QA-02 | Rechaza asignación y no crea ruta activa. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ004 | REQ004-B | CT-009 | Kilometraje y devoluciones | TC-REQ004-003 | Kilometraje de llegada válido | Partición de equivalencia | TD-027 | Ruta: RUT-QA-003 Salida: 15000 km Llegada: 15125 km Recorrido: 125 km | Acepta llegada y registra recorrido de 125 km. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ004 | REQ004-B | CT-009 | Kilometraje y devoluciones | TC-REQ004-004 | Kilometraje de llegada igual a salida | Análisis de valores límite | TD-028 | Ruta: RUT-QA-004 Salida: 20000 km Llegada: 20000 km Diferencia: 0 | Rechaza llegada porque debe ser estrictamente mayor. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ004 | REQ004-A | CT-017 | Doble asignación de piloto | TC-REQ004-005 | Piloto con otra ruta activa | Tabla de decisión | TD-029 | Ruta existente: RUT-QA-005A Nueva: RUT-QA-005B Piloto: PIL-QA-03 (ocupado) Vehículo: VEH-QA-03 | Impide segunda ruta activa para el mismo piloto. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ004 | REQ004-B | CT-018 | Kilometraje inferior a salida | TC-REQ004-006 | Kilometraje de llegada inferior | Análisis de valores límite | TD-030 | Ruta: RUT-QA-006 Salida: 20000 km Llegada: 19999 km Diferencia: −1 km | Rechaza llegada y no almacena distancia negativa. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ004 | REQ004-B | CT-019 | Recepción y resolución de devoluciones | TC-REQ004-007 | Devolución con recepción física | Transición de estados | TD-031 | Ruta: RUT-QA-007 Producto: PROD-QA-01 Cantidad: 5 Recepción: Confirmada Resolución: Pendiente | Registra recepción y trazabilidad; resolución pendiente. Nombre del estado por confirmar. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Conciliar estados Devuelto / Con Devolución.
REQ004 | REQ004-B | CT-019 | Recepción y resolución de devoluciones | TC-REQ004-008 | Resolución sin recepción física | Transición de estados | TD-032 | Devolución: DEV-QA-008 Producto: PROD-QA-02 Cantidad: 8 Recepción: No confirmada Resolución: Reingreso | Impide reingreso y no incrementa inventario. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar reglas de resolución de devolución.
REQ005 | REQ005 | CT-010 | Consulta y exportación de reportes | TC-REQ005-001 | Consulta con filtro de fechas | Partición de equivalencia | TD-033 | Reporte: Producción Inicio: 2026-10-01 Fin: 2026-10-07 Dentro: PROD-R01, PROD-R02 Fuera: PROD-R03 | Incluye R01 y R02; excluye R03. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ005 | REQ005 | CT-010 | Consulta y exportación de reportes | TC-REQ005-002 | Exportación PDF sin pérdida | Partición de equivalencia | TD-034 | Reporte: Producción Inicio: 2026-10-01 Fin: 2026-10-07 Registros: 2 Total: 150 kg Formato: PDF | PDF conserva dos registros y total 150 kg. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ005 | REQ005 | CT-010 | Consulta y exportación de reportes | TC-REQ005-003 | Exportación Excel sin pérdida | Partición de equivalencia | TD-035 | Registros: PROD-R01 (100 kg), PROD-R02 (50 kg) Total: 150 kg Formato: Excel | Excel conserva filas, cantidades y total de 150 kg. | Fail | Pass | BUG-REP-01 | Cerrado | Falló en ciclo 1 (BUG-REP-01); corregido y verificado en regresión el 20/10/2026.
REQ005 | REQ005 | CT-020 | Intervalos de fecha | TC-REQ005-004 | Intervalo de fechas inválido | Análisis de valores límite | TD-036 | Inicio: 2026-10-15 Fin: 2026-10-10 | Rechaza intervalo invertido; regla propuesta por confirmar. | Fail | Pass | BUG-REP-02 | Cerrado | Falló en ciclo 1 (BUG-REP-02); corregido y verificado en regresión el 20/10/2026.
REQ005 | REQ005 | CT-021 | Combinación Pairwise de filtros | TC-REQ005-005 | Filtros combinados de fecha, cliente y merma | Pairwise | TD-037 | Inicio: 2026-10-01 Fin: 2026-10-07 Cliente: CLI-QA-01 Merma: Pelado Coincide: MER-QA-01 No coincide: MER-QA-02 | Solo muestra registros que cumplen los tres filtros. Variantes PW01–PW04 pendientes de resultados específicos. | Skipped | Skipped | N/A – fuera de alcance | — | Fuera del alcance de esta versión: ningún reporte combina fecha, cliente y tipo de merma (decisión del equipo).
REQ005 | REQ005 | CT-022 | Consulta sin resultados | TC-REQ005-006 | Reporte sin registros coincidentes | Partición de equivalencia | TD-038 | Inicio: 2026-09-01 Fin: 2026-09-02 Cliente: CLI-QA-99 Registros: 0 | Devuelve cero registros sin mostrar datos ajenos. | Pass | Pass | No registrado | —
REQ005 | REQ005 | CT-023 | Indicadores de dashboard | TC-REQ005-007 | Consistencia de indicadores dashboard | Partición de equivalencia | TD-039 | Inicio: 2026-10-01 Fin: 2026-10-07 Producción: 100 kg + 50 kg Total supuesto: 150 kg | Si indicador suma kg producidos, muestra 150 kg; fórmula por aprobar. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar fórmula de indicador.
REQ005 | REQ005 | CT-020 | Intervalos de fecha | TC-REQ005-008 | Fechas inicial y final iguales | Análisis de valores límite | TD-040 | Inicio: 2026-10-05 Fin: 2026-10-05 Registro: PROD-R02 Cantidad: 50 kg | Si extremos son inclusivos, muestra PROD-R02; criterio por confirmar. | Pass | Pass | No registrado | — | Aclaración de diseño: Confirmar inclusividad de fechas.

## Log de Ejecución
ID Caso | ID REQ | Nombre del Caso | Técnica Aplicada | Prioridad | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Estado de ejecución | Fecha de Ejecución | Especialista QA | Resultado obtenido | ID del defecto asociado | Estado final (tras regresión) | Fecha de re-ejecución | Especialista QA (re-ejecución) | Resultado de la re-ejecución
TC-REQ001-001 | REQ001-A | Inicio de sesión con credenciales válidas | Partición de equivalencia | Alta | Administrador activo creado en QA; servicio de autenticación disponible. | 1. Abrir inicio de sesión. 2. Escribir correo. 3. Escribir contraseña. 4. Pulsar Iniciar sesión. 5. Abrir funcionalidad autorizada. | Correo: admin.qa@example.com Contraseña: QaSegura123 Rol: Administrador Estado: Activo | Autentica y permite acceso a funcionalidades autorizadas. | Pass | 2026-07-21 | Samuel Canastuj | Se inició sesión con el administrador activo y se habilitaron sus funciones autorizadas. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ001-002 | REQ001-A | Inicio de sesión con contraseña incorrecta | Partición de equivalencia | Alta | Administrador activo en QA; sesión cerrada. | 1. Abrir inicio de sesión. 2. Ingresar correo registrado. 3. Ingresar contraseña errónea. 4. Pulsar Iniciar sesión. 5. Intentar entrar a módulo protegido. | Correo: admin.qa@example.com Contraseña: Incorrecta123 Rol: Administrador | Rechaza autenticación, no crea sesión y bloquea módulos protegidos. | Pass | 2026-07-22 | Samuel Canastuj | La contraseña incorrecta fue rechazada; no se creó sesión ni se permitió acceso a módulos protegidos. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ001-003 | REQ001-A | Acceso permitido según rol de usuario | Tabla de decisión | Alta | Administrador activo; permiso de gestión de usuarios confirmado en matriz de permisos. | 1. Autenticarse como Administrador. 2. Abrir Gestión de usuarios. 3. Consultar listado. 4. Revisar respuesta. | Correo: admin.qa@example.com Rol: Administrador Operación: Consultar usuarios Permiso: Permitido | Autoriza operación y muestra listado según permisos oficiales. | Pass | 2026-07-22 | Samuel Canastuj | Suponiendo autorizado al rol Administrador, se permitió consultar el listado de usuarios. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ001-004 | REQ001-A | Acceso denegado a módulo no autorizado | Tabla de decisión | Alta | Piloto activo; consulta administrativa clasificada como no autorizada. | 1. Autenticarse como Piloto. 2. Abrir módulo administrativo. 3. Solicitar endpoint protegido. 4. Revisar código y cuerpo de respuesta. 5. Confirmar ausencia de datos restringidos. | Correo: piloto.qa@example.com Rol: Piloto Operación: Consultar usuarios Permiso: Denegado | API responde HTTP 403 sin revelar datos administrativos. | Pass | 2026-07-24 | Samuel Canastuj | Suponiendo que el rol Piloto no tiene ese permiso, la consulta devolvió HTTP 403 sin datos administrativos. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ001-005 | REQ001-B | Registro duplicado en catálogo de clientes | Partición de equivalencia | Alta | Usuario autorizado; cliente con NIT sintético ya existe en QA. | 1. Abrir catálogo de clientes. 2. Elegir Agregar. 3. Ingresar NIT ya registrado. 4. Guardar. 5. Contar coincidencias del NIT. | Nombre: Cliente QA Duplicado NIT: 1234567-8 Registro previo: mismo NIT | Rechaza duplicado; conserva un solo registro sin modificar original. | Fail | 2026-07-24 | Samuel Canastuj | El segundo cliente con NIT 1234567-8 se guardó (HTTP 201); el listado muestra dos clientes activos con el mismo NIT. No existe validación de unicidad. | BUG-CLI-01 | Pass | 2026-10-20 | Samuel Canastuj | Re-ejecutado: el segundo cliente con NIT 1234567-8 fue rechazado (HTTP 409) por API y por la pantalla; solo existe el cliente original.
TC-REQ001-006 | REQ001-A | Contraseña inferior a longitud mínima | Análisis de valores límite | Alta | Formulario de contraseña disponible en QA. | 1. Abrir formulario. 2. Completar campos válidos. 3. Ingresar contraseña de 5 caracteres. 4. Intentar guardar. 5. Revisar validación. | Contraseña: Ab123 Longitud: 5 Mínimo implementado: 6 | Rechaza contraseña de cinco caracteres y no la guarda. | Pass | 2026-07-31 | Dennis Cornel | Con un mínimo supuesto de 6 caracteres, la contraseña de 5 se rechazó y no se guardó. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ001-007 | REQ001-A | Contraseña igual a longitud mínima | Análisis de valores límite | Alta | Formulario disponible; otros campos válidos. | 1. Abrir formulario. 2. Completar campos. 3. Ingresar 6 caracteres. 4. Ejecutar validación. 5. Registrar respuesta. | Contraseña: Ab1234 Longitud: 6 Mínimo implementado: 6 | Supera control de longitud; aceptación final depende de otras reglas. | Pass | 2026-07-31 | Dennis Cornel | Con un mínimo supuesto de 6 caracteres, la contraseña de 6 superó el control de longitud. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ001-008 | REQ001-A | Contraseña superior a longitud mínima | Análisis de valores límite | Alta | Formulario disponible; otros campos válidos. | 1. Abrir formulario. 2. Completar campos. 3. Ingresar 7 caracteres. 4. Ejecutar validación. 5. Registrar respuesta. | Contraseña: Ab12345 Longitud: 7 Mínimo implementado: 6 | Supera control de longitud; no se rechaza exclusivamente por tener 7 caracteres. | Pass | 2026-08-06 | Yefferson Valenzuela | Con un mínimo supuesto de 6 caracteres, la contraseña de 7 superó el control de longitud. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ002-001 | REQ002-A | Cálculo correcto del peso neto | Partición de equivalencia | Alta | Usuario autorizado; proveedor y lote sintéticos creados. | 1. Abrir Recepción. 2. Elegir lote. 3. Registrar bruto y tara. 4. Guardar. 5. Consultar neto. | Lote: LOT-QA-001 Bruto: 25.00 kg Tara: 2.00 kg Neto: 23.00 kg | Registra neto de 23.00 kg (25.00 − 2.00). | Skipped | 2026-08-06 | Yefferson Valenzuela | No ejecutado: la captura de peso bruto y tara queda fuera del alcance de esta versión por decisión del equipo; el caso se conserva para una versión futura. | N/A – fuera de alcance | Skipped |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ002-002 | REQ002-A | Tara superior al peso bruto | Partición de equivalencia | Alta | Formulario de recepción y lote QA disponibles. | 1. Abrir recepción. 2. Elegir lote. 3. Registrar bruto 20 kg. 4. Registrar tara 25 kg. 5. Guardar. 6. Revisar que no exista neto negativo. | Lote: LOT-QA-002 Bruto: 20 kg Tara: 25 kg Neto matemático: −5 kg | Rechazar tara superior al bruto; regla propuesta pendiente de confirmar. | Fail | 2026-08-10 | Samuel Canastuj | No existe campo de tara; al intentar el equivalente (unidad con peso negativo de −5 kg vía POST /api/entradas-mercancia/{id}/units) la API lo aceptó (HTTP 201) y registró la unidad con peso negativo. | BUG-REC-01 | Pass | 2026-10-20 | Samuel Canastuj | Re-ejecutado: POST /units con peso −5 kg rechazado (HTTP 400); la unidad no se registra.
TC-REQ002-003 | REQ002-B | Maduración inferior al umbral | Análisis de valores límite | Alta | Sublote QA; umbral 22 Brix configurado. | 1. Abrir Maduración. 2. Elegir sublote. 3. Registrar 21 Brix. 4. Guardar. 5. Revisar estado. | Sublote: SUB-QA-001 Medición: 21 Brix Umbral: 22 Brix | No promociona automáticamente a Listo para Producción. | Pass | 2026-08-10 | Samuel Canastuj | Con umbral de 22 Brix, registrar 21 Brix mantuvo el sublote sin promover a producción. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ002-004 | REQ002-B | Maduración igual al umbral | Análisis de valores límite | Alta | Sublote QA; umbral 22; demás condiciones satisfechas. | 1. Abrir Maduración. 2. Elegir sublote. 3. Registrar 22 Brix. 4. Guardar. 5. Revisar estado. | Sublote: SUB-QA-002 Medición: 22 Brix Umbral: 22 Brix | Promociona si se satisfacen las demás condiciones. | Pass | 2026-08-14 | Yefferson Valenzuela | Con umbral supuesto de 22 Brix y demás condiciones cumplidas, 22 Brix permitió pasar a Listo para Producción. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ002-005 | REQ002-B | Maduración superior al umbral | Análisis de valores límite | Alta | Sublote QA; umbral 22; demás condiciones satisfechas. | 1. Abrir Maduración. 2. Elegir sublote. 3. Registrar 23 Brix. 4. Guardar. 5. Revisar estado. | Sublote: SUB-QA-003 Medición: 23 Brix Umbral: 22 Brix | Promociona al superar umbral, sujeto a demás condiciones. | Pass | 2026-08-20 | Dennis Cornel | Con umbral supuesto de 22 Brix y demás condiciones cumplidas, 23 Brix permitió pasar a Listo para Producción. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ002-006 | REQ002-A | Acumulación de peso neto por cajas | Partición de equivalencia | Alta | Lote QA habilitado para varias cajas. | 1. Abrir recepción. 2. Registrar tres cajas. 3. Guardar. 4. Consultar netos y acumulado. | Lote: LOT-QA-003 C1: 20−2=18 kg C2: 25−2=23 kg C3: 30−3=27 kg Total: 68 kg | Netos 18, 23 y 27 kg; acumulado neto 68 kg y bruto 75 kg. | Skipped | 2026-08-20 | Dennis Cornel | No ejecutado: depende de la captura de peso bruto y tara por caja, fuera del alcance de esta versión por decisión del equipo; se conserva para una versión futura. | N/A – fuera de alcance | Skipped |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ002-007 | REQ002-B | Transición a Listo para Producción | Transición de estados | Alta | Sublote en maduración; umbral 22; condiciones restantes satisfechas. | 1. Consultar estado inicial. 2. Registrar 21 Brix. 3. Revisar estado. 4. Registrar 22 Brix. 5. Revisar estado final. | Sublote: SUB-QA-004 Estado inicial: En Maduración (por confirmar) Mediciones: 21 y 22 Brix | No promociona con 21; promociona con 22 si corresponde. Confirmar nomenclatura. | Pass | 2026-08-24 | Yefferson Valenzuela | Suponiendo umbral de 22 Brix y demás condiciones cumplidas, no se habilitó producción con 21 Brix y sí con 22 Brix. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ002-008 | REQ002-B | Prevención de promoción prematura | Transición de estados | Alta | Sublote en maduración; umbral 22 Brix. | 1. Abrir maduración. 2. Elegir sublote. 3. Registrar 20 Brix. 4. Guardar. 5. Verificar que no esté listo. | Sublote: SUB-QA-005 Medición: 20 Brix Umbral: 22 Brix | No cambia automáticamente a Listo para Producción. | Pass | 2026-08-30 | Samuel Canastuj | Con umbral de 22 Brix, la medición de 20 Brix no activó el paso a producción. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ003-001 | REQ003-A | Registro correcto de etapa de producción | Partición de equivalencia | Alta | Usuario Producción autorizado; lote y catálogos cargados. | 1. Abrir Control de Producción. 2. Elegir lote y Pelado. 3. Registrar pesos y merma. 4. Asignar responsable. 5. Guardar y consultar. | Lote: LOT-QA-P001 Etapa: Pelado Entrada: 100 kg Salida: 90 kg Merma: 10 kg Responsable: OPER-QA-01 | Registra etapa, pesos, merma y personal responsable. | Pass | 2026-09-04 | Dennis Cornel | Se guardó Pelado con entrada de 100 kg, salida de 90 kg, merma de 10 kg y responsable OPER-QA-01. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ003-002 | REQ003-A | Merma superior al peso de entrada | Partición de equivalencia | Alta | Lote QA y usuario autorizado. | 1. Abrir producción. 2. Elegir Corte. 3. Registrar entrada 50 kg. 4. Registrar merma 60 kg. 5. Guardar. 6. Revisar validación. | Lote: LOT-QA-P002 Etapa: Corte Entrada: 50 kg Salida: 0 kg Merma: 60 kg | Rechazar inconsistencia física; regla pendiente de validación de negocio. | Fail | 2026-09-09 | Yefferson Valenzuela | Se registró una merma de 60 kg sobre una etapa con entrada de 50 kg (HTTP 201). La salida de la etapa se ajustó a 0 kg y el balance del proceso quedó en −10 kg sin ningún rechazo. | BUG-PRO-01 | Pass | 2026-10-20 | Yefferson Valenzuela | Re-ejecutado: la merma de 60 kg sobre la etapa Corte de 50 kg se rechaza (HTTP 400) por API y por la pantalla; la etapa no registra la merma.
TC-REQ003-003 | REQ003-B | Cierre con balance correcto | Tabla de decisión | Alta | Proceso abierto y usuario con permiso de cierre. | 1. Abrir proceso. 2. Consultar entrada. 3. Registrar merma y producción. 4. Solicitar cierre. 5. Revisar estado. | Proceso: PROD-QA-003 Entrada: 100 kg Merma: 15 kg Producido: 85 kg Diferencia: 0 | Permite cierre: 100 − 15 = 85 kg. | Pass | 2026-09-12 | Dennis Cornel | El proceso cerró con 100 kg de entrada, 15 kg de merma y 85 kg producidos; diferencia: 0 kg. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ003-004 | REQ003-B | Cierre con diferencia sin justificación | Tabla de decisión | Alta | Proceso abierto; no existe justificación. | 1. Abrir proceso. 2. Registrar entrada, merma y producción. 3. Dejar justificación vacía. 4. Intentar cierre. 5. Revisar estado. | Proceso: PROD-QA-004 Entrada: 100 kg Merma: 10 kg Producido: 85 kg Diferencia: 5 kg Justificación: Vacía | Rechaza cierre; proceso permanece abierto. | Pass | 2026-09-14 | Dennis Cornel | Se rechazó el cierre con diferencia de 5 kg y justificación vacía; el proceso continuó abierto. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ003-005 | REQ003-B | Cierre con diferencia justificada | Tabla de decisión | Alta | Proceso abierto; función de justificación habilitada; permiso por confirmar. | 1. Abrir proceso. 2. Registrar pesos. 3. Identificar diferencia. 4. Escribir justificación. 5. Solicitar cierre. 6. Consultar evidencia guardada. | Proceso: PROD-QA-005 Entrada: 100 kg Merma: 10 kg Producido: 85 kg Diferencia: 5 kg Justificación: Diferencia en pesaje manual. | Ruta alternativa permite cierre con justificación explícita; autorización pendiente de confirmar. | Pass | 2026-09-20 | Dennis Cornel | Suponiendo autorización para justificar diferencias, se cerró con diferencia de 5 kg y se conservó la justificación indicada. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ003-006 | REQ003-B | Balance con diferencia mínima | Análisis de valores límite | Alta | Proceso abierto; precisión de 2 decimales como supuesto. | 1. Abrir proceso. 2. Registrar entrada 100.00. 3. Merma 10.00. 4. Producido 89.99. 5. Cerrar sin justificación. 6. Revisar validación. | Proceso: PROD-QA-006 Entrada: 100.00 kg Merma: 10.00 kg Producido: 89.99 kg Diferencia: 0.01 kg | Si no existe tolerancia, rechaza cierre; tolerancias pendientes de confirmar. | Pass | 2026-09-23 | Samuel Canastuj | El sistema tiene definida una tolerancia de balance de 0.01 kg (BALANCE_TOLERANCE_KG); la diferencia de 0.01 kg queda dentro de la tolerancia y el cierre se permitió sin justificación, según la regla vigente. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ003-007 | REQ003-A | Merma igual al peso de entrada | Análisis de valores límite | Alta | Lote y etapa QA; criterio de rendimiento cero pendiente. | 1. Abrir producción. 2. Elegir lote. 3. Registrar entrada 50. 4. Merma 50. 5. Salida 0. 6. Guardar y revisar. | Lote: LOT-QA-P007 Etapa: Corte Entrada: 50 kg Merma: 50 kg Salida: 0 kg | No produce negativos ni errores; aceptación del rendimiento 0% por confirmar. | Pass | 2026-09-23 | Samuel Canastuj | Suponiendo permitido el rendimiento de 0 %, se registraron 50 kg de entrada, 50 kg de merma y 0 kg de salida, sin negativos. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ003-008 | REQ003-B | Justificación compuesta solo por espacios | Tabla de decisión | Alta | Proceso abierto con diferencia; campo de justificación disponible. | 1. Abrir proceso. 2. Registrar pesos con diferencia. 3. Ingresar tres espacios. 4. Solicitar cierre. 5. Revisar respuesta. | Proceso: PROD-QA-008 Entrada: 200 kg Merma: 20 kg Producido: 175 kg Diferencia: 5 kg Justificación: " " | Trata espacios como vacío y rechaza cierre; regla propuesta por confirmar. | Fail | 2026-09-25 | Yefferson Valenzuela | Vía API, el proceso se finalizó (HTTP 200) con diferencia de 5 kg y justificación " " (solo espacios), que quedó guardada como válida. El formulario web sí recorta los espacios; la regla no está protegida en el backend. | BUG-PRO-02 | Pass | 2026-10-20 | Yefferson Valenzuela | Re-ejecutado vía API: la justificación " " se rechaza (HTTP 400); con una justificación real el cierre se acepta (HTTP 200).
TC-REQ004-001 | REQ004-A | Ruta con vehículo y piloto disponibles | Tabla de decisión | Alta | Usuario Logística; vehículo Disponible; piloto sin ruta activa. | 1. Abrir planificación. 2. Elegir pedido. 3. Elegir vehículo. 4. Asignar piloto. 5. Registrar fecha. 6. Guardar y consultar ruta. | Ruta: RUT-QA-001 Pedido: PED-QA-001 Vehículo: VEH-QA-01 (Disponible) Piloto: PIL-QA-01 (sin ruta) Fecha: 2026-10-12 | Crea ruta con pedido, vehículo y piloto asociados. | Pass | 2026-09-29 | Yefferson Valenzuela | Se creó RUT-QA-001 para PED-QA-001 con VEH-QA-01 disponible y PIL-QA-01 sin otra ruta activa. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ004-002 | REQ004-A | Rechazo de vehículo no disponible | Tabla de decisión | Alta | Vehículo no disponible; piloto libre; pedido pendiente. | 1. Abrir planificación. 2. Elegir pedido. 3. Elegir vehículo no disponible. 4. Elegir piloto libre. 5. Guardar. 6. Verificar ausencia de ruta. | Ruta: RUT-QA-002 Pedido: PED-QA-002 Vehículo: VEH-QA-02 (No disponible) Piloto: PIL-QA-02 | Rechaza asignación y no crea ruta activa. | Pass | 2026-09-29 | Yefferson Valenzuela | Se rechazó VEH-QA-02 por no estar disponible y no se creó una ruta activa. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ004-003 | REQ004-B | Kilometraje de llegada válido | Partición de equivalencia | Alta | Ruta asignada; salida registrada. | 1. Abrir ruta. 2. Consultar salida. 3. Ingresar llegada. 4. Guardar. 5. Revisar distancia. | Ruta: RUT-QA-003 Salida: 15000 km Llegada: 15125 km Recorrido: 125 km | Acepta llegada y registra recorrido de 125 km. | Pass | 2026-09-30 | Yefferson Valenzuela | Se aceptó la llegada de 15125 km frente a 15000 km de salida y se registró un recorrido de 125 km. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ004-004 | REQ004-B | Kilometraje de llegada igual a salida | Análisis de valores límite | Alta | Ruta con salida registrada. | 1. Abrir ruta. 2. Consultar salida. 3. Registrar misma llegada. 4. Guardar. 5. Revisar validación. | Ruta: RUT-QA-004 Salida: 20000 km Llegada: 20000 km Diferencia: 0 | Rechaza llegada porque debe ser estrictamente mayor. | Pass | 2026-10-02 | Samuel Canastuj | Se rechazó la llegada de 20000 km, igual a la salida de 20000 km, por no aumentar el kilometraje. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ004-005 | REQ004-A | Piloto con otra ruta activa | Tabla de decisión | Alta | Piloto con ruta activa; vehículo nuevo disponible. | 1. Abrir planificación. 2. Elegir nuevo pedido. 3. Elegir vehículo libre. 4. Elegir piloto ocupado. 5. Guardar. 6. Verificar asignaciones. | Ruta existente: RUT-QA-005A Nueva: RUT-QA-005B Piloto: PIL-QA-03 (ocupado) Vehículo: VEH-QA-03 | Impide segunda ruta activa para el mismo piloto. | Pass | 2026-10-05 | Dennis Cornel | Se impidió asignar PIL-QA-03 a RUT-QA-005B porque ya tenía activa RUT-QA-005A. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ004-006 | REQ004-B | Kilometraje de llegada inferior | Análisis de valores límite | Alta | Ruta con salida registrada. | 1. Abrir ruta. 2. Consultar salida. 3. Ingresar llegada inferior. 4. Guardar. 5. Revisar resultado. | Ruta: RUT-QA-006 Salida: 20000 km Llegada: 19999 km Diferencia: −1 km | Rechaza llegada y no almacena distancia negativa. | Pass | 2026-10-11 | Samuel Canastuj | Se rechazó la llegada de 19999 km frente a 20000 km de salida, sin almacenar una distancia negativa. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ004-007 | REQ004-B | Devolución con recepción física | Transición de estados | Alta | Devolución reportada; usuario autorizado; estados por conciliar. | 1. Abrir entrega. 2. Seleccionar devolución. 3. Registrar cantidad. 4. Confirmar recepción física. 5. Guardar. 6. Consultar trazabilidad. | Ruta: RUT-QA-007 Producto: PROD-QA-01 Cantidad: 5 Recepción: Confirmada Resolución: Pendiente | Registra recepción y trazabilidad; resolución pendiente. Nombre del estado por confirmar. | Pass | 2026-10-13 | Yefferson Valenzuela | Se registró la recepción de 5 unidades de PROD-QA-01 y quedó pendiente la resolución; nombre del estado por confirmar. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ004-008 | REQ004-B | Resolución sin recepción física | Transición de estados | Alta | Devolución reportada sin recepción confirmada. | 1. Abrir devoluciones. 2. Seleccionar registro. 3. Verificar recepción pendiente. 4. Solicitar reingreso. 5. Consultar inventario. | Devolución: DEV-QA-008 Producto: PROD-QA-02 Cantidad: 8 Recepción: No confirmada Resolución: Reingreso | Impide reingreso y no incrementa inventario. | Pass | 2026-10-16 | Dennis Cornel | Se bloqueó el reingreso de 8 unidades de PROD-QA-02 por falta de recepción física, sin aumentar el inventario. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ005-001 | REQ005 | Consulta con filtro de fechas | Partición de equivalencia | Alta | Reporte accesible; datos QA fechados cargados. | 1. Abrir reportes. 2. Elegir Producción. 3. Aplicar fechas. 4. Consultar. 5. Comparar registros. | Reporte: Producción Inicio: 2026-10-01 Fin: 2026-10-07 Dentro: PROD-R01, PROD-R02 Fuera: PROD-R03 | Incluye R01 y R02; excluye R03. | Pass | 2026-10-16 | Dennis Cornel | Ejecutado sobre el reporte de Pedidos (único reporte con filtro Desde/Hasta): el rango del 01 al 07/10/2026 incluyó los dos registros dentro del periodo y excluyó el registro fuera de rango. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ005-002 | REQ005 | Exportación PDF sin pérdida | Partición de equivalencia | Alta | Reporte QA generado; exportación PDF disponible. | 1. Abrir reporte. 2. Aplicar filtros. 3. Consultar. 4. Exportar PDF. 5. Abrir archivo. 6. Comparar filas y totales. | Reporte: Producción Inicio: 2026-10-01 Fin: 2026-10-07 Registros: 2 Total: 150 kg Formato: PDF | PDF conserva dos registros y total 150 kg. | Pass | 2026-10-19 | Yefferson Valenzuela | Ejecutado sobre el reporte de Pedidos: "Descargar PDF" generó el documento con los 2 registros filtrados y el total coincidente con la vista en pantalla. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ005-003 | REQ005 | Exportación Excel sin pérdida | Partición de equivalencia | Alta | Reporte QA generado; exportación Excel disponible. | 1. Abrir reporte. 2. Aplicar filtros. 3. Consultar. 4. Exportar Excel. 5. Abrir archivo. 6. Comparar filas y totales. | Registros: PROD-R01 (100 kg), PROD-R02 (50 kg) Total: 150 kg Formato: Excel | Excel conserva filas, cantidades y total de 150 kg. | Fail | 2026-10-19 | Samuel Canastuj | Ningún reporte del sistema ofrece exportación a Excel; solo existe "Descargar PDF". No es posible obtener el archivo .xlsx esperado. | BUG-REP-01 | Pass | 2026-10-20 | Samuel Canastuj | Re-ejecutado: "Descargar Excel" generó reporte_pedidos_2026-10-01_2026-10-31.xlsx; abre en Excel con 4 hojas, cantidades por producto idénticas a la pantalla y total Q1,614.00 igual al resumen.
TC-REQ005-004 | REQ005 | Intervalo de fechas inválido | Análisis de valores límite | Alta | Formulario de filtros disponible. | 1. Abrir reportes. 2. Elegir reporte. 3. Ingresar inicio posterior a fin. 4. Consultar. 5. Revisar validación. | Inicio: 2026-10-15 Fin: 2026-10-10 | Rechaza intervalo invertido; regla propuesta por confirmar. | Fail | 2026-10-20 | Dennis Cornel | La pantalla de Pedidos sí rechaza "Desde" posterior a "Hasta", pero la API GET /api/pedidos/reportes/* con desde=2026-10-15 y hasta=2026-10-10 respondió HTTP 200 con lista vacía, sin error de validación. La búsqueda avanzada de Trazabilidad tampoco valida el rango. | BUG-REP-02 | Pass | 2026-10-20 | Dennis Cornel | Re-ejecutado: la API responde HTTP 400 en reportes de pedidos y trazabilidad, y la pantalla de Trazabilidad muestra el aviso; un rango de un solo día sigue aceptándose.
TC-REQ005-005 | REQ005 | Filtros combinados de fecha, cliente y merma | Pairwise | Alta | Datos QA con clientes, fechas y mermas; filtros disponibles. | 1. Abrir reporte de mermas. 2. Elegir período. 3. Elegir cliente. 4. Elegir tipo de merma. 5. Consultar. 6. Comparar coincidencias. | Inicio: 2026-10-01 Fin: 2026-10-07 Cliente: CLI-QA-01 Merma: Pelado Coincide: MER-QA-01 No coincide: MER-QA-02 | Solo muestra registros que cumplen los tres filtros. Variantes PW01–PW04 pendientes de resultados específicos. | Skipped | 2026-10-20 | Samuel Canastuj | No ejecutado: ningún reporte del sistema combina los filtros de fecha, cliente y tipo de merma, por lo que el caso y sus variantes Pairwise PW01–PW04 quedan fuera del alcance de esta versión por decisión del equipo; se conservan para una versión futura. | N/A – fuera de alcance | Skipped |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ005-006 | REQ005 | Reporte sin registros coincidentes | Partición de equivalencia | Media | Período sin registros para cliente seleccionado. | 1. Abrir reportes. 2. Aplicar período. 3. Filtrar cliente. 4. Consultar. 5. Revisar estado vacío. | Inicio: 2026-09-01 Fin: 2026-09-02 Cliente: CLI-QA-99 Registros: 0 | Devuelve cero registros sin mostrar datos ajenos. | Pass | 2026-10-20 | Yefferson Valenzuela | La consulta del 01 al 02/09/2026 para CLI-QA-99 devolvió 0 registros y no mostró datos de otros clientes. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ005-007 | REQ005 | Consistencia de indicadores dashboard | Partición de equivalencia | Alta | Dashboard y datos QA disponibles; fórmula pendiente de aprobación. | 1. Cargar registros QA. 2. Abrir dashboard. 3. Filtrar período. 4. Leer indicador. 5. Comparar suma base. | Inicio: 2026-10-01 Fin: 2026-10-07 Producción: 100 kg + 50 kg Total supuesto: 150 kg | Si indicador suma kg producidos, muestra 150 kg; fórmula por aprobar. | Pass | 2026-10-20 | Dennis Cornel | Suponiendo que el indicador suma kilogramos producidos, el dashboard mostró 150 kg para los registros de 100 kg y 50 kg. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).
TC-REQ005-008 | REQ005 | Fechas inicial y final iguales | Análisis de valores límite | Media | Registro QA creado para día específico. | 1. Abrir reportes. 2. Elegir Producción. 3. Establecer fechas iguales. 4. Consultar. 5. Comparar registros del día. | Inicio: 2026-10-05 Fin: 2026-10-05 Registro: PROD-R02 Cantidad: 50 kg | Si extremos son inclusivos, muestra PROD-R02; criterio por confirmar. | Pass | 2026-10-20 | Samuel Canastuj | Ejecutado sobre el reporte de Pedidos: con Desde y Hasta = 05/10/2026 se mostró el registro de esa fecha; los extremos del rango son inclusivos. | No registrado | Pass |  |  | No requería re-ejecución (sin defecto asociado).

## Resumen de Ejecución
RESUMEN DE EJECUCIÓN Y DEFECTOS (se recalcula desde el Log y el Bug Tracker)
Estado | Ciclo 1 (ejecución) | % ciclo 1 | Final (tras regresión) | % final
Pass | 31 | 77.5% | 37 | 92.5%
Fail | 6 | 15% | 0 | 0%
Blocked | 0 | 0% | 0 | 0%
Skipped | 3 | 7.5% | 3 | 7.5%
Total casos planificados | 40 | 100% | 40 | 100%
Casos fuera de alcance (tara y filtros combinados Pairwise) | 3 |  | 3
Casos en alcance | 37 |  | 37
Casos ejecutados (Pass + Fail) | 37 |  | 37
Porcentaje de ejecución (sobre casos en alcance) | 100% |  | 100%
Tasa de éxito (Pass / ejecutados) | 83.78% |  | 100%
Tasa de éxito (Pass / casos en alcance) | 83.78% |  | 100%
Defectos por severidad | Reportados |  | Abiertos
Crítica | 0 |  | 0
Alta | 2 |  | 0
Media | 3 |  | 0
Baja | 1 |  | 0
Total defectos | 6 |  | 0
Densidad (defectos / caso ejecutado en ciclo 1) | 0.16216
Ciclo 1 = primera ejecución de los 40 casos (julio–octubre 2026). Final = estado tras corregir los 6 defectos y re-ejecutar los casos afectados el 20/10/2026. TC-REQ002-001 y TC-REQ002-006 (tara) y TC-REQ005-005 (filtros combinados / Pairwise) quedan fuera del alcance de esta versión por decisión del equipo. Los casos REQ005 de filtros/exportación se ejecutaron sobre el reporte de Pedidos.

## TSR
FORMATO 5 – EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE SALIDA (TSR)
Métrica de Calidad | Objetivo Planificado (MTP) | Valor Final Obtenido | Estado Criterio | Especialista QA Evaluador | Observaciones
Cobertura de Requerimientos | ≥ 90 % de REQ001–REQ005 con al menos un caso ejecutado (MTP 8.11) | 100% | Cumplido | Samuel Canastuj | Los 5 requerimientos tienen casos ejecutados y registrados en la RTM Final.
Porcentaje de Ejecución – casos de riesgo Alto/Crítico | 100 % de los casos de riesgo Alto/Crítico (R-01 a R-05, R-08) ejecutados (MTP 8.11) | 100% | Cumplido | Dennis Cornel | Casos de REQ001-A, REQ002 y REQ003 dentro del alcance (los 2 casos de tara quedan fuera del alcance de esta versión).
Porcentaje de Ejecución – total en alcance | 100 % de los casos planificados en alcance | 100% | Cumplido | Yefferson Valenzuela | Los 3 casos fuera de alcance (2 de tara y TC-REQ005-005 de filtros combinados) se excluyen del denominador por decisión del equipo; todos los casos en alcance se ejecutaron.
Defectos Críticos abiertos | 0 defectos de severidad Crítica abiertos (MTP 8.11) | 0 | Cumplido | Samuel Canastuj | No se reportaron defectos de severidad Crítica.
Defectos Altos abiertos | Máximo 2 defectos Altos abiertos, con plan de mitigación (MTP 8.11) | 0 | Cumplido | Dennis Cornel | Los 2 defectos Altos (BUG-CLI-01, BUG-PRO-01) fueron corregidos y verificados en regresión.
Tasa de Éxito (Pass Rate) final | ≥ 90 % (referencia del formato; el MTP no define este umbral) | 100% | Cumplido | Yefferson Valenzuela | Tasa del ciclo 1 antes de corregir: ver Resumen de Ejecución (columna Ciclo 1).
La asignación de Especialista QA Evaluador es una propuesta del equipo; el veredicto GO / NO-GO se registra en el Acta (Formato 6) del documento.

## Bug Tracker
ID del bug | ID Caso | Título del defecto | Especialista QA | Desarrollador Asignado | Severidad | Prioridad | Estado | Evidencias (detección) | Pasos de Reproducción | Fecha de reporte | Corrección aplicada | Fecha de cierre | Evidencias (regresión)
BUG-CLI-01 | TC-REQ001-005 | Catálogo de clientes permite registrar dos clientes con el mismo NIT | Samuel Canastuj | Equipo Desarrollo – Backend | Alta | Alta | Cerrado | Evidencia_BUG-CLI-01.png Evidencia_BUG-CLI-01_API.png qa_environment_error.log | 1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Pulsar "+ Agregar cliente". 3. Capturar Nombre "Cliente QA Duplicado" y NIT 1234567-8. 4. Pulsar "Crear cliente". 5. Buscar el NIT 1234567-8 en el listado de clientes. | 2026-07-24 | client.controller.js valida que el NIT no exista en otro cliente activo (comparación sin espacios ni distinción de mayúsculas) al crear y al editar; responde HTTP 409 "Ya existe un cliente activo con ese NIT". Los clientes eliminados (borrado lógico) no bloquean el NIT. | 2026-10-20 | Evidencia_BUG-CLI-01_regresion.png Evidencia_BUG-CLI-01_API_regresion.png qa_regresion.log
BUG-REC-01 | TC-REQ002-002 | API de recepción acepta unidades con peso negativo, generando pesos netos inválidos | Samuel Canastuj | Equipo Desarrollo – Backend | Media | Media | Cerrado | Evidencia_BUG-REC-01.png Evidencia_BUG-REC-01_API.png qa_environment_error.log | 1. Obtener el id de la entrada LOT-QA-002. 2. Enviar POST /api/entradas-mercancia/{id}/units con el cuerpo {"peso": -5}. 3. Consultar GET /api/entradas-mercancia/{id}/units. | 2026-08-10 | entradas_mercancia.controller.js exige peso > 0 en POST /units y en cada unidad enviada al crear la entrada; responde HTTP 400 "peso debe ser mayor a 0". | 2026-10-20 | Evidencia_BUG-REC-01_API_regresion.png qa_regresion.log
BUG-PRO-01 | TC-REQ003-002 | Producción permite registrar merma mayor al peso de entrada de la etapa | Yefferson Valenzuela | Equipo Desarrollo – Backend | Alta | Alta | Cerrado | Evidencia_BUG-PRO-01.png Evidencia_BUG-PRO-01_listado.png Evidencia_BUG-PRO-01_API.png qa_environment_error.log | 1. Ingresar a Producción y abrir el proceso de prueba con "Gestionar". 2. En la etapa "Corte" pulsar "Registrar merma". 3. Capturar tipo de merma y cantidad 60 kg. 4. Pulsar "Registrar merma" y revisar el balance de la etapa y del proceso. | 2026-09-09 | production.worker.js rechaza (HTTP 400) una merma cuyo acumulado supere la entrada de su etapa o lo ingresado al proceso, y no permite editar una etapa dejando su entrada por debajo de las mermas ya registradas. El límite exacto (merma = entrada) sigue permitido. | 2026-10-20 | Evidencia_BUG-PRO-01_regresion.png Evidencia_BUG-PRO-01_API_regresion.png qa_regresion.log
BUG-PRO-02 | TC-REQ003-008 | Cierre de proceso acepta justificación compuesta solo por espacios | Yefferson Valenzuela | Equipo Desarrollo – Backend | Media | Media | Cerrado | Evidencia_BUG-PRO-02.png Evidencia_BUG-PRO-02_API.png qa_environment_error.log | 1. Autenticarse en la API (POST /api/users/login) y obtener el token. 2. Enviar POST /api/produccion/procesos/{id}/finalizar con {"cantidad_producida_kg": 175, "justificacion_diferencia": ""} → control: HTTP 400. 3. Repetir la petición con "justificacion_diferencia": " " (tres espacios). 4. Buscar el proceso en Trazabilidad y revisar la "Diferencia de balance de masa". | 2026-09-25 | production.worker.js aplica trim() a la justificación de diferencia (finalizar) y a la de reversión mediante normalizeJustification; una cadena de solo espacios equivale a vacía (HTTP 400). La justificación válida se guarda sin espacios sobrantes. | 2026-10-20 | Evidencia_BUG-PRO-02_API_regresion.png qa_regresion.log
BUG-REP-01 | TC-REQ005-003 | Los reportes no ofrecen exportación a Excel | Samuel Canastuj | Equipo Desarrollo – Frontend | Media | Media | Cerrado | Evidencia_BUG-REP-01.png qa_environment_error.log | 1. Ingresar a Pedidos > Reportes. 2. Filtrar Desde 2026-10-01 y Hasta 2026-10-31. 3. Buscar una opción para exportar a Excel. | 2026-10-19 | OrdersModule.jsx agrega el botón "Descargar Excel" (librería exceljs, carga diferida) que genera el reporte con hojas Resumen, Por cliente, Por producto y Detalle; cantidades y montos como números y fila Total con fórmula. PDF y Excel comparten el mismo cálculo (summarizeOrdersReport). | 2026-10-20 | Evidencia_BUG-REP-01_regresion.png Evidencia_BUG-REP-01_API_regresion.png qa_regresion.log
BUG-REP-02 | TC-REQ005-004 | API de reportes acepta intervalo de fechas invertido sin error de validación | Dennis Cornel | Equipo Desarrollo – Backend | Baja | Media | Cerrado | Evidencia_BUG-REP-02.png Evidencia_BUG-REP-02_API.png qa_environment_error.log | 1. Enviar GET /api/pedidos/reportes/compras-por-cliente?desde=2026-10-15&hasta=2026-10-10. 2. Revisar código y cuerpo de la respuesta. 3. Repetir en Trazabilidad > Búsqueda avanzada con Desde 15/10/2026 y Hasta 10/10/2026. | 2026-10-20 | order.controller.js (todos los reportes de pedidos) y traceability.controller.js responden HTTP 400 si desde > hasta; TraceabilityModule.jsx valida el rango antes de consultar. | 2026-10-20 | Evidencia_BUG-REP-02_regresion.png Evidencia_BUG-REP-02_API_regresion.png qa_regresion.log

## Fichas de Defectos
DETALLE TÉCNICO DE DEFECTOS (una ficha por cada bug del Bug Tracker)
BUG-CLI-01 — Catálogo de clientes permite registrar dos clientes con el mismo NIT
ID Defecto | BUG-CLI-01
Título | Catálogo de clientes permite registrar dos clientes con el mismo NIT
Caso de prueba asociado | TC-REQ001-005
Especialista QA Reportador | Samuel Canastuj
Fecha de reporte | 2026-07-24
Desarrollador Asignado | Equipo Desarrollo – Backend
Severidad / Prioridad | Alta / Alta
Ambiente de Prueba | QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).
Precondiciones | Usuario Administrador autenticado; cliente "Cliente QA Original" activo con NIT 1234567-8.
Pasos para Reproducir | 1. Ingresar al módulo Clientes. 2. Pulsar "+ Agregar cliente". 3. Capturar Nombre "Cliente QA Duplicado" y NIT 1234567-8. 4. Pulsar "Crear cliente". 5. Buscar el NIT 1234567-8 en el listado de clientes.
Resultado Esperado | El sistema rechaza el registro con un mensaje de NIT duplicado y conserva un único cliente con ese NIT.
Resultado Obtenido | El cliente se guarda (HTTP 201) y el listado muestra varios clientes activos con NIT 1234567-8.
Análisis técnico (causa) | La columna clientes.nit_facturacion no tiene restricción de unicidad y client.worker.js (create/update) no verifica si el NIT ya existe.
Evidencia Adjunta | Evidencia_BUG-CLI-01.png; Evidencia_BUG-CLI-01_API.png (capturas con anotación del error); log HTTP: qa_environment_error.log
Corrección aplicada | client.controller.js valida que el NIT no exista en otro cliente activo (comparación sin espacios ni distinción de mayúsculas) al crear y al editar; responde HTTP 409 "Ya existe un cliente activo con ese NIT". Los clientes eliminados (borrado lógico) no bloquean el NIT.
Resultado de la regresión | Re-ejecutado: el segundo cliente con NIT 1234567-8 fue rechazado (HTTP 409) por API y por la pantalla; solo existe el cliente original. Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.
Evidencia de la regresión | Evidencia_BUG-CLI-01_regresion.png; Evidencia_BUG-CLI-01_API_regresion.png; log HTTP: qa_regresion.log
Estado | Cerrado (corregido y verificado en regresión el 20/10/2026)
BUG-REC-01 — API de recepción acepta unidades con peso negativo, generando pesos netos inválidos
ID Defecto | BUG-REC-01
Título | API de recepción acepta unidades con peso negativo, generando pesos netos inválidos
Caso de prueba asociado | TC-REQ002-002
Especialista QA Reportador | Samuel Canastuj
Fecha de reporte | 2026-08-10
Desarrollador Asignado | Equipo Desarrollo – Backend
Severidad / Prioridad | Media / Media
Ambiente de Prueba | QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).
Precondiciones | Usuario con rol de Recepción autenticado; entrada de mercancía LOT-QA-002 creada con una unidad de 20 kg.
Pasos para Reproducir | 1. Obtener el id de la entrada LOT-QA-002. 2. Enviar POST /api/entradas-mercancia/{id}/units con el cuerpo {"peso": -5}. 3. Consultar GET /api/entradas-mercancia/{id}/units.
Resultado Esperado | La API responde HTTP 400 indicando que el peso debe ser mayor a 0 y no registra la unidad.
Resultado Obtenido | La API responde HTTP 201 y la unidad queda registrada con peso −5 kg.
Análisis técnico (causa) | createUnitForEntrada (entradas_mercancia.controller.js) solo validaba que el peso fuera numérico, sin exigir peso > 0.
Evidencia Adjunta | Evidencia_BUG-REC-01.png; Evidencia_BUG-REC-01_API.png (capturas con anotación del error); log HTTP: qa_environment_error.log
Corrección aplicada | entradas_mercancia.controller.js exige peso > 0 en POST /units y en cada unidad enviada al crear la entrada; responde HTTP 400 "peso debe ser mayor a 0".
Resultado de la regresión | Re-ejecutado: POST /units con peso −5 kg rechazado (HTTP 400); la unidad no se registra. Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.
Evidencia de la regresión | Evidencia_BUG-REC-01_API_regresion.png; log HTTP: qa_regresion.log
Estado | Cerrado (corregido y verificado en regresión el 20/10/2026)
BUG-PRO-01 — Producción permite registrar merma mayor al peso de entrada de la etapa
ID Defecto | BUG-PRO-01
Título | Producción permite registrar merma mayor al peso de entrada de la etapa
Caso de prueba asociado | TC-REQ003-002
Especialista QA Reportador | Yefferson Valenzuela
Fecha de reporte | 2026-09-09
Desarrollador Asignado | Equipo Desarrollo – Backend
Severidad / Prioridad | Alta / Alta
Ambiente de Prueba | QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).
Precondiciones | Proceso de producción activo con etapa "Corte" registrada con 50 kg de entrada.
Pasos para Reproducir | 1. Ingresar a Producción y abrir el proceso de prueba con "Gestionar". 2. En la etapa "Corte" pulsar "Registrar merma". 3. Capturar tipo de merma y cantidad 60 kg. 4. Pulsar "Registrar merma" y revisar el balance de la etapa y del proceso.
Resultado Esperado | El sistema rechaza la merma porque supera los 50 kg de entrada de la etapa.
Resultado Obtenido | La merma de 60 kg se guarda (HTTP 201); la salida de la etapa se fuerza a 0 kg y el balance del proceso queda en −10 kg.
Análisis técnico (causa) | productionProcesses.addMerma (production.worker.js) insertaba la merma sin comparar el acumulado contra la entrada; recomputeStageMermaAndSalida ocultaba el exceso con Math.max(0, …).
Evidencia Adjunta | Evidencia_BUG-PRO-01.png; Evidencia_BUG-PRO-01_listado.png; Evidencia_BUG-PRO-01_API.png (capturas con anotación del error); log HTTP: qa_environment_error.log
Corrección aplicada | production.worker.js rechaza (HTTP 400) una merma cuyo acumulado supere la entrada de su etapa o lo ingresado al proceso, y no permite editar una etapa dejando su entrada por debajo de las mermas ya registradas. El límite exacto (merma = entrada) sigue permitido.
Resultado de la regresión | Re-ejecutado: la merma de 60 kg sobre la etapa Corte de 50 kg se rechaza (HTTP 400) por API y por la pantalla; la etapa no registra la merma. Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.
Evidencia de la regresión | Evidencia_BUG-PRO-01_regresion.png; Evidencia_BUG-PRO-01_API_regresion.png; log HTTP: qa_regresion.log
Estado | Cerrado (corregido y verificado en regresión el 20/10/2026)
BUG-PRO-02 — Cierre de proceso acepta justificación compuesta solo por espacios
ID Defecto | BUG-PRO-02
Título | Cierre de proceso acepta justificación compuesta solo por espacios
Caso de prueba asociado | TC-REQ003-008
Especialista QA Reportador | Yefferson Valenzuela
Fecha de reporte | 2026-09-25
Desarrollador Asignado | Equipo Desarrollo – Backend
Severidad / Prioridad | Media / Media
Ambiente de Prueba | QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).
Precondiciones | Token de Administrador; proceso PROD-QA-008 en curso: entrada 200 kg, mermas 20 kg y etapas requeridas (Pelado, Corte) registradas.
Pasos para Reproducir | 1. Autenticarse en la API (POST /api/users/login) y obtener el token. 2. Enviar POST /api/produccion/procesos/{id}/finalizar con {"cantidad_producida_kg": 175, "justificacion_diferencia": ""} → control: HTTP 400. 3. Repetir la petición con "justificacion_diferencia": " " (tres espacios). 4. Buscar el proceso en Trazabilidad y revisar la "Diferencia de balance de masa".
Resultado Esperado | El sistema trata la justificación como vacía y bloquea el cierre por diferencia de 5 kg sin justificar.
Resultado Obtenido | La API responde HTTP 200: el proceso queda Finalizado con diferencia de 5.00 kg y justificación " ". El formulario web sí recorta los espacios; el defecto se reproduce al consumir la API.
Análisis técnico (causa) | normalizeNullableText (workers/shared/helpers.js) no aplicaba trim(); la validación existía solo en el frontend.
Evidencia Adjunta | Evidencia_BUG-PRO-02.png; Evidencia_BUG-PRO-02_API.png (capturas con anotación del error); log HTTP: qa_environment_error.log
Corrección aplicada | production.worker.js aplica trim() a la justificación de diferencia (finalizar) y a la de reversión mediante normalizeJustification; una cadena de solo espacios equivale a vacía (HTTP 400). La justificación válida se guarda sin espacios sobrantes.
Resultado de la regresión | Re-ejecutado vía API: la justificación " " se rechaza (HTTP 400); con una justificación real el cierre se acepta (HTTP 200). Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.
Evidencia de la regresión | Evidencia_BUG-PRO-02_API_regresion.png; log HTTP: qa_regresion.log
Estado | Cerrado (corregido y verificado en regresión el 20/10/2026)
BUG-REP-01 — Los reportes no ofrecen exportación a Excel
ID Defecto | BUG-REP-01
Título | Los reportes no ofrecen exportación a Excel
Caso de prueba asociado | TC-REQ005-003
Especialista QA Reportador | Samuel Canastuj
Fecha de reporte | 2026-10-19
Desarrollador Asignado | Equipo Desarrollo – Frontend
Severidad / Prioridad | Media / Media
Ambiente de Prueba | QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).
Precondiciones | Usuario Administrador autenticado; pedidos registrados entre el 01 y el 31/10/2026.
Pasos para Reproducir | 1. Ingresar a Pedidos > Reportes. 2. Filtrar Desde 2026-10-01 y Hasta 2026-10-31. 3. Buscar una opción para exportar a Excel.
Resultado Esperado | Existe una opción de exportación a Excel que conserva filas, cantidades y total del reporte.
Resultado Obtenido | Solo está disponible "Descargar PDF"; ningún módulo ofrece exportación .xlsx.
Análisis técnico (causa) | El frontend no incluía ninguna función de exportación a hoja de cálculo; solo generaba PDF con jsPDF.
Evidencia Adjunta | Evidencia_BUG-REP-01.png (capturas con anotación del error); log HTTP: qa_environment_error.log
Corrección aplicada | OrdersModule.jsx agrega el botón "Descargar Excel" (librería exceljs, carga diferida) que genera el reporte con hojas Resumen, Por cliente, Por producto y Detalle; cantidades y montos como números y fila Total con fórmula. PDF y Excel comparten el mismo cálculo (summarizeOrdersReport).
Resultado de la regresión | Re-ejecutado: "Descargar Excel" generó reporte_pedidos_2026-10-01_2026-10-31.xlsx; abre en Excel con 4 hojas, cantidades por producto idénticas a la pantalla y total Q1,614.00 igual al resumen. Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.
Evidencia de la regresión | Evidencia_BUG-REP-01_regresion.png; Evidencia_BUG-REP-01_API_regresion.png; log HTTP: qa_regresion.log
Estado | Cerrado (corregido y verificado en regresión el 20/10/2026)
BUG-REP-02 — API de reportes acepta intervalo de fechas invertido sin error de validación
ID Defecto | BUG-REP-02
Título | API de reportes acepta intervalo de fechas invertido sin error de validación
Caso de prueba asociado | TC-REQ005-004
Especialista QA Reportador | Dennis Cornel
Fecha de reporte | 2026-10-20
Desarrollador Asignado | Equipo Desarrollo – Backend
Severidad / Prioridad | Baja / Media
Ambiente de Prueba | QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).
Precondiciones | Usuario Administrador autenticado con token válido.
Pasos para Reproducir | 1. Enviar GET /api/pedidos/reportes/compras-por-cliente?desde=2026-10-15&hasta=2026-10-10. 2. Revisar código y cuerpo de la respuesta. 3. Repetir en Trazabilidad > Búsqueda avanzada con Desde 15/10/2026 y Hasta 10/10/2026.
Resultado Esperado | Respuesta HTTP 400 indicando que "desde" no puede ser posterior a "hasta"; la pantalla de Trazabilidad muestra el mismo aviso.
Resultado Obtenido | La API responde HTTP 200 con una lista vacía y la búsqueda de Trazabilidad no muestra advertencia. Solo la pantalla de Pedidos validaba el rango.
Análisis técnico (causa) | order.controller.js y traceability.controller.js validaban solo el formato YYYY-MM-DD de cada fecha, no su orden.
Evidencia Adjunta | Evidencia_BUG-REP-02.png; Evidencia_BUG-REP-02_API.png (capturas con anotación del error); log HTTP: qa_environment_error.log
Corrección aplicada | order.controller.js (todos los reportes de pedidos) y traceability.controller.js responden HTTP 400 si desde > hasta; TraceabilityModule.jsx valida el rango antes de consultar.
Resultado de la regresión | Re-ejecutado: la API responde HTTP 400 en reportes de pedidos y trazabilidad, y la pantalla de Trazabilidad muestra el aviso; un rango de un solo día sigue aceptándose. Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.
Evidencia de la regresión | Evidencia_BUG-REP-02_regresion.png; Evidencia_BUG-REP-02_API_regresion.png; log HTTP: qa_regresion.log
Estado | Cerrado (corregido y verificado en regresión el 20/10/2026)

## Evidencias
ID del bug | ID Caso | Momento | Tipo | Archivo (clic para abrir) | Qué muestra
BUG-CLI-01 | TC-REQ001-005 | Detección | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-CLI-01.png | Clientes: mensaje de éxito y 3 clientes activos con NIT 1234567-8
BUG-CLI-01 | TC-REQ001-005 | Detección | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-CLI-01_API.png | POST /api/clientes con NIT repetido → HTTP 201
BUG-CLI-01 | TC-REQ001-005 | Detección | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_environment_error.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
BUG-CLI-01 | TC-REQ001-005 | Regresión | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-CLI-01_regresion.png | Clientes: "Ya existe un cliente activo con ese NIT"; no se crea el cliente
BUG-CLI-01 | TC-REQ001-005 | Regresión | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-CLI-01_API_regresion.png | POST /api/clientes con NIT repetido → HTTP 409
BUG-CLI-01 | TC-REQ001-005 | Regresión | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_regresion.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
BUG-REC-01 | TC-REQ002-002 | Detección | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-REC-01.png | Detalle de entrada #28: unidad con peso −5.000
BUG-REC-01 | TC-REQ002-002 | Detección | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-REC-01_API.png | POST /units {"peso": -5} → HTTP 201
BUG-REC-01 | TC-REQ002-002 | Detección | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_environment_error.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
BUG-REC-01 | TC-REQ002-002 | Regresión | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-REC-01_API_regresion.png | POST /units {"peso": -5} → HTTP 400
BUG-REC-01 | TC-REQ002-002 | Regresión | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_regresion.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
BUG-PRO-01 | TC-REQ003-002 | Detección | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-PRO-01.png | Proceso PRO-000014: etapa Corte con entrada 50 kg, merma 60 kg, salida 0 kg
BUG-PRO-01 | TC-REQ003-002 | Detección | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-PRO-01_listado.png | Listado de procesos: Ingresado 50.00 kg vs Merma total 60.00 kg
BUG-PRO-01 | TC-REQ003-002 | Detección | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-PRO-01_API.png | POST /mermas (60 kg sobre 50 kg) → HTTP 201
BUG-PRO-01 | TC-REQ003-002 | Detección | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_environment_error.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
BUG-PRO-01 | TC-REQ003-002 | Regresión | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-PRO-01_regresion.png | Registrar merma de 60 kg: "La merma supera la entrada de la etapa"
BUG-PRO-01 | TC-REQ003-002 | Regresión | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-PRO-01_API_regresion.png | POST /mermas (60 kg sobre 50 kg) → HTTP 400
BUG-PRO-01 | TC-REQ003-002 | Regresión | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_regresion.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
BUG-PRO-02 | TC-REQ003-008 | Detección | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-PRO-02.png | Trazabilidad PRO-000015: diferencia de 5 kg sin justificación visible
BUG-PRO-02 | TC-REQ003-008 | Detección | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-PRO-02_API.png | POST /finalizar: "" → 400, " " → HTTP 200
BUG-PRO-02 | TC-REQ003-008 | Detección | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_environment_error.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
BUG-PRO-02 | TC-REQ003-008 | Regresión | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-PRO-02_API_regresion.png | POST /finalizar: " " → 400; justificación real → 200
BUG-PRO-02 | TC-REQ003-008 | Regresión | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_regresion.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
BUG-REP-01 | TC-REQ005-003 | Detección | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-REP-01.png | Pedidos > Reportes: solo "Descargar PDF"
BUG-REP-01 | TC-REQ005-003 | Regresión | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-REP-01_regresion.png | Pedidos > Reportes: nuevo botón "Descargar Excel" y archivo descargado
BUG-REP-01 | TC-REQ005-003 | Regresión | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-REP-01_API_regresion.png | Verificación del .xlsx: 4 hojas, cantidades = pantalla, total Q1,614.00
BUG-REP-01 | TC-REQ005-003 | Regresión | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_regresion.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
BUG-REP-01 | TC-REQ005-003 | Regresión | Archivo | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Archivos_Generados/reporte_pedidos_2026-10-01_2026-10-31.xlsx | Archivo Excel exportado por el sistema durante la regresión
BUG-REP-02 | TC-REQ005-004 | Detección | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-REP-02.png | Trazabilidad: Desde > Hasta sin advertencia
BUG-REP-02 | TC-REQ005-004 | Detección | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-REP-02_API.png | GET reportes/trazabilidad con rango invertido → HTTP 200 []
BUG-REP-02 | TC-REQ005-004 | Detección | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_environment_error.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
BUG-REP-02 | TC-REQ005-004 | Regresión | Pantalla | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-REP-02_regresion.png | Trazabilidad: aviso "La fecha Desde no puede ser posterior a Hasta"
BUG-REP-02 | TC-REQ005-004 | Regresión | API | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs/Evidencia_BUG-REP-02_API_regresion.png | GET reportes/trazabilidad con rango invertido → HTTP 400
BUG-REP-02 | TC-REQ005-004 | Regresión | Log | ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor/qa_regresion.log | Peticiones y respuestas HTTP completas
Rutas relativas a la carpeta del Excel: las evidencias están en ../03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/. Mantener la estructura de carpetas de la entrega para que los enlaces funcionen.